济南大学外国语学院2011届毕业论文进程安排

| 周次 | 时间 | 各阶段名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第18周 | 2010年12月27日— 2011年1月2日 | 召开教师动员会；领取指导记录本 | 提出论文工作具体要求，注意事项等。 |
| 第19周 | 2011年1月3日—1月9日 | 指导教师安排与学生见面 | 修改并确定题目；指导如何撰写开题报告，并让学生寒假中尝试撰写开题报告。 |
| 第5周 | 2011年3月28日— 4月3日 | 完成论文指导双选工作 | 严格按照学校的双选操作规程认真完成，避免输入错误。 |
| 第6周 | 4月4日—4月10日 | 对论文的前期工作进行总结和自查 | 检查双选工作的完成情况，对下一步论文指导工作提出具体要求。 |
| 第7周 | 4月11日—4月17日 | 填写任务书 | 指导教师各自安排与学生见面，明确具体要求；开放资料室等；填写任务书。 |
| 第8周 | 4月18日—4月24日 | 正式撰写开题报告 | 根据任务书的要求填写开题报告；按学校要求填写其他相关材料。在4月23日前提交指导教师。 |
| 第9-10周 | 4月25日—5月8日 | 撰写论文第一稿 | 学生下载论文模版、查找资料，按时完成第一稿并上交指导教师。 |
| 第11周 | 5月9日—5月15日 | 指导教师批阅第一稿 | 指导教师修改、反馈学生论文；学院进行中期检查。 |
| 第12-13周 | 5月16日—5月29日 | 学生撰写第二稿 | 根据指导教师的反馈意见认真修改论文并完成第二稿的撰写，初步准备好各种材料，准备教务处的抄袭检查。 |
| 第14周 | 5月30日—6月5日 | 教师检查、修改第二稿 | 指导教师检查论文；修改第二稿，5月31日前正式准备好各种材料，迎接教务处的抄袭检查。 |
| 第15周 | 6月6日—6月8日 | 学生撰写第三稿 | 根据指导教师的反馈意见认真修改第三稿，经指导教师同意后定稿。 |
| 第15周 | 6月9日 | 定稿打印 | A4纸单面打印 |
|  | 6月10日 | 准备答辩 | 准备5分钟陈述、10分钟问答。 |
|  | 6月11日 | 答辩 | 按答辩要求进行答辩。 |
| 第16周 | 6月13日—6月19日 | 论文整理、检查、归档 | 领取论文档案袋，按要求认真填写。 |